## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
2 | 2 | Landing page (index) for anonymous users | Startseite mit kurzer Info inklusive Grundgerüst der Basis-Komponenten (Signup, Login) ohne Funktion (diese werden später implementiert). | UI | Sven | ganzes Team | medium | 4 | 4 | 4 | done
3 | 2 | Sign up form | Sign up form Inklusive Funktionalität zum Registrieren. | UI | Elias |  | medium | 4 | 4 | 2 | done
4 | 1 | Sign in form | Sign in form Inklusive Funktionalität zum Einloggen. | UI | Elias |  | high | 4 | 4 | 2 | done
5 | 1 | Authentication service | 0 | UI, backend, persistency | Elias |  | high | 12 | 12 | 14 | done
6 | 2 | Home page for signed in users | Benutzerstartseite mit den leeren Komponenten für Challenges und Journal. | UI, backend | Sven |  | medium | 2 | 2 | 2 | done
7 | 1 | Database migration scripts | Skripts damit die Tabellen in die lokale Datenbank erstellt werden. | persistency | Timon |  | medium | 8 | 8 | 4 | done
8 | 1 | Entities (domain classes) in backend - persistency layer mapping | Models anhand des Domain Model Diagramm erstellen und mit der Datenbank verlinken. | backend, persistency | Sven, Timon |  | high | 8 | 8 | 7 | done
9 | 1 | Backend - database connection | Backend mit der Postgres Datenbank verbinden, damit alle Entwickler die Anwendung mit einer lokalen Datenbank verwenden können. | backend, persistency | Timon |  | high | 4 | 4 | 4 | done
10 | 2 | Journal entries | Journaleinträge anzeigen, Journaleintrag erstellen, bearbeiten und löschen. Fullstack Frontend bis Backend bis Datenbank. | UI, backend, persistency | Elias, Marc |  | high | 16 | 16 | 20 | done
11 | 2 | Therapists | Eine read only Liste von Therapisten erstellen | UI, backend, persistency | Sven |  | low | 4 | 4 | 3 | done
12 | 2 | Challenges | Neue Challenge annehmen und diese abschliessen können. Die abgeschlossene Challenge löst ein Event für Reward aus. | UI, backend, persistency | Timon, Marc |  | medium | 24 | 24 | 32 | done
13 | 3 | Rewards | Abgeschlossene Challenge kann einen Reward auslösen. Diese wird dem Benutzer zugewiesen und angezeigt. | UI, backend, persistency |  |  | medium | 16 | 16 | 0 | waiting
14 | 3 | Achievement system | 0 | UI, backend, persistency |  |  | medium | 40 | 40 | 0 | waiting
15 | 2 | Navigation, Header & Footer | Die Navigation mit verlinkung auf die einzelnen Seiten erstellen und in den Header intergrieren. Standard Footer erstellen, welche auf allen Seiten ersichtlich sein wird. | UI | Sven, Luca |  | low | 2 | 6 | 8 | done
18 | 2 | Licensing the project | Da unser GitHub Repository öffentlich ist, sollten wir eine Lizenz hinzufügen. | documentation | Timon |  | low | 1 | 1 | 1 | done
21 | 2 | Grundstruktur der UI Komponenten | 0 | UI | Marc |  | medium | 4 | 4 | 3 | done
23 | 2 | UI Mockups erstellen | Die Benutzeroberfläche als Mockups designen, damit bei der Implementierung die Mockups als Vorlage genommen werden können. | UI | Sven |  | high | 2 | 2 | 2 | done
30 | 2 | Redirection after Login to favicon | Nach dem man sich angemeldet hat, wird man immer auf das Favicon weitergeleitet. Jedoch sollte man auf die MainView weitergeleitet werden. | UI, bug | Timon |  | high | 1 | 1 | 3 | done
33 | 2 | Lombok documentation | Es braucht eine Dokumentation, wie man Lombok verwenden soll. | documentation | Marc |  | low | 1 | 1 | 1 | done
40 | 3 | Junit Tests implementieren | Für wichtige/komplexe Methoden sollten noch JUnit Test implementiert werden. |  | Alle |  | medium | - | - | - | done
48 | 3 | Configure SonarCloud via Travis-CI | SonarCloud konfigurieren, damit es "Code smells" entdeckt. |  | Timon, Sven |  | medium | 1 | 1 | 1 | done

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources |  | Work by.. | Timon Borter | Elias Schmidhalter | Sven De Gasparo | Luca Mühlheim | Marc Muster
1 | 2020-05-05 | 148 | 132 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
1 | 2020-05-08 | 136 | 120 |  |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1 | 2020-05-11 | 119 | 103 |  |  | 6 | 4 | 2 | 1 | 4
1 | 2020-05-12 | 112 | 96 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
|  |  |  | Summe Sprint 1: |  | 12 | 9 | 9 | 4 | 10
2 | 2020-05-15 | 105 | 96
2 | 2020-05-18 | 105 | 86 |  |  | 4 |  | 4 | 1 | 1
2 | 2020-05-19 | 95 | 75.5 |  |  | 1.5 |  | 4 | 2 | 3
2 | 2020-05-22 | 84.5 | 72.5 |  |  |  |  | 3 |  | 0
2 | 2020-05-23 | 81.5 | 70.5 |  |  | 2 |  |  |  | 0
2 | 2020-05-24 | 79.5 | 61.5 |  |  | 5 |  |  |  | 4
2 | 2020-05-25 | 70.5 | 54 |  |  | 1.5 |  | 2 | 2 | 2
2 | 2020-05-26 | 63 | 49 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Summe Sprint 2: |  | 14 | 0 | 14 | 7 | 12
3 | 2020-06-02 | 58 | 37 |  |  | 4 |  | 2 |  | 6
3 | 2020-06-05 | 46 | 36 |  |  |  |  | 1
3 | 2020-06-06 | 45 | 35 | [5 empty] | 1
3 | 2020-06-07 | 44 | 27 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2
3 | 2020-06-08 | 36 | 9.5 |  |  | 4.5 | 6 | 2 | 2 | 3
|  |  |  | Summe Sprint 3: |  | 10.5 | 9 | 6 | 5 | 9
[5 empty] | Total: | 36.5 | 18 | 29 | 16 | 31
[9 empty] | Total: | 130.5

## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Timon Borter | bbortt
Elias Schmidhalter | calesanz
Sven De Gasparo | zeroplexer
Luca Mühlheim | lucamuh
Marc Muster | marcarrian
Urs Künzler | urskuenzler
Jürgen Vogel | vgj1

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original | Effort Plan Updated | Effort Actual | Status
2 | Landing page (index) for anonymous users | Startseite mit kurzer Info inklusive Grundgerüst der Basis-Komponenten (Signup, Login) ohne Funktion (diese werden später implementiert). | medium | 4 | 4 | 4 | done
3 | Sign up form | Sign up form Inklusive Funktionalität zum Registrieren. | medium | 4 | 4 | 2 | done
4 | Sign in form | Sign in form Inklusive Funktionalität zum Einloggen. | high | 4 | 4 | 2 | done
5 | Authentication service |  | high | 12 | 12 | 14 | done
6 | Home page for signed in users | Benutzerstartseite mit den leeren Komponenten für Challenges und Journal. | medium | 2 | 2 | 2 | done
7 | Database migration scripts | Skripts damit die Tabellen in die lokale Datenbank erstellt werden. | medium | 8 | 8 | 4 | done
8 | Entities (domain classes) in backend - persistency layer mapping | Models anhand des Domain Model Diagramm erstellen und mit der Datenbank verlinken. | high | 8 | 8 | 7 | done
9 | Backend - database connection | Backend mit der Postgres Datenbank verbinden, damit alle Entwickler die Anwendung mit einer lokalen Datenbank verwenden können. | high | 4 | 4 | 4 | done
10 | Journal entries | Journaleinträge anzeigen, Journaleintrag erstellen, bearbeiten und löschen. Fullstack Frontend bis Backend bis Datenbank. | high | 16 | 16 | 20 | in progress
11 | Therapists | Eine read only Liste von Therapisten erstellen | low | 4 | 4 | 3 | done
12 | Challenges | Neue Challenge annehmen und diese abschliessen können. Die abgeschlossene Challenge löst ein Event für Reward aus. | medium | 24 | 24 | 32 | done
13 | Rewards | Abgeschlossene Challenge kann einen Reward auslösen. Diese wird dem Benutzer zugewiesen und angezeigt. | medium | 16 | 16 | 0 | waiting
14 | Achievement system |  | medium | 40 | 40 | 0 | waiting
15 | Navigation, Header & Footer | Die Navigation mit verlinkung auf die einzelnen Seiten erstellen und in den Header intergrieren. Standard Footer erstellen, welche auf allen Seiten ersichtlich sein wird. | low | 2 | 6 | 8 | done
18 | Licensing the project | Da unser GitHub Repository öffentlich ist, sollten wir eine Lizenz hinzufügen. | low | 1 | 1 | 1 | done
21 | Grundstruktur der UI Komponenten |  | medium | 4 | 4 | 3 | done
23 | UI Mockups erstellen | Die Benutzeroberfläche als Mockups designen, damit bei der Implementierung die Mockups als Vorlage genommen werden können. | high | 2 | 2 | 2 | done
30 | Redirection after Login to favicon | Nach dem man sich angemeldet hat, wird man immer auf das Favicon weitergeleitet. Jedoch sollte man auf die MainView weitergeleitet werden. | high | 1 | 1 | 3 | done
33 | Lombok documentation | Es braucht eine Dokumentation, wie man Lombok verwenden soll. | low | 1 | 1 | 1 | done
40 | Junit Tests implementieren | Für wichtige/komplexe Methoden sollten noch JUnit Test implementiert werden. | medium | - | - | - | done
48 | Configure SonarCloud via Travis-CI | SonarCloud konfigurieren, damit es "Code smells" entdeckt. | medium | 1 | 1 | 1 | done
[5 empty] | Total: | 113